ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент, канд. экон. наук, доцент |  |  |  | Г.С. Армашова-Тельник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

### по курсу: УПРАВЛЕНИЕ IT-ПРОЕКТАМИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ

| СТУДЕНТЫ ГР. № | 4128 |  |  |  | Д. И. Вититников, Н. Д. Смирнов, В.Б. Нерсесянц, В. А. Воробьёв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

- Задание
	Представить данные проекта (пр 1, 2, 3) в форматах:

- диаграмма Ганта (табличный формат), диаграмма Исикавы (схематично) – п. 5

- Графическая модель (сетевой график) проекта - п. 6

- жизненный цикл программного проекта (схематично в системе координат с

выделением и характеристикой этапов) - п. 7

- сформировать матрицу рисков, в табличном формате (наименование риска, методы

предотвращения, методы минимизации наступившего риска) - п. 8

- выполнение расчетной части (соблюдать последовательность выполнения расчетов,

представить формульный ряд с экспликацией, произвести расчеты в рамках проекта,

свести данные в итоговую таблицу) - п. 9

- представить презентационный лист данных – п. 10

2 Выполнение задания

2.1 Диаграммы

2.1.1. Диаграмма Ганта

Была составлена диаграмма Ганта на основе следующей таблицы:

Таблица 1 - Данные для диаграммы Ганта

Рисунок 1 - Диаграмма Ганта

2.1.2 Диаграмма Исикавы

Рисунок 2 - Диаграмма Исикавы

2.1.3 Сетевой график проекта

По данным Таблицы 1 был составлен сетевой график проекта, на основе которого удостоверились, что время разработки сходится.

Рисунок 3 - Сетевой график проекта

2.1.4 Жизненный цикл проекта

Рисунок 4 - Жизненный цикл проекта

Характеристики этапов:

- Планирование и подготовка: На этом этапе происходят сбор требований, подготовка технического задания, настройка окружения, а также проектирование архитектуры. Основное внимание уделяется анализу исходных данных и разработке концепции будущего проекта. Этот фазовый блок закладывает фундамент для успешной реализации и дальнейшей разработки.

- Основная разработка: Этот этап посвящён непосредственной реализации проекта. Здесь выполняется написание кода, интеграция различных модулей, а также тестирование, чтобы убедиться, что все компоненты работают в синергии. Работа в этом блоке является ядром проекта, где реализуются основные функциональные возможности.

- Запуск и поддержка:Финальная фаза, охватывающая этапы обеспечения безопасности, запуск системы в эксплуатацию и последующую поддержку. Здесь производится окончательная проверка перед релизом, мониторинг работы системы и анализ ее эффективности для дальнейшего улучшения.

2.2 Матрица рисков

Таблица 1 - Матрица рисков

| Наименование | Методы предотвращения | Методы минимизации последствий | Уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкая производительность и медленная загрузка | – Оптимизация кода и регулярное профилирование (инструменты Lighthouse, WebPageTest) – Настройка CDN, кэширования и балансировщиков нагрузки – Асинхронная загрузка скриптов и ресурсов | – Быстрое исправление «узких мест» и оптимизация проблемных участков – Масштабирование серверной инфраструктуры и пересмотр конфигураций – Активное применение мониторинга с последующим откатом изменений | Высокий |
| Проблемы адаптации под мобильные устройства | – Применение адаптивной и отзывчивой верстки (Responsive Design) – Использование современных UI-фреймворков (Bootstrap, Material UI) – Регулярное тестирование на множестве устройств и разрешений экранов – Разработка Progressive Web App (PWA) | – Срочное исправление CSS/JS ошибок и выпуск патчей – Временное упрощение мобильного функционала – Дополнительное тестирование и оперативное обновление адаптивных модулей | Средний |
| Уязвимости в безопасности (SQL-инъекции, XSS, CSRF) | – Регулярное проведение аудитов, пентестов и кода-ревью – Применение WAF, фильтрация входных данных и токенизация запросов – Использование современных методов шифрования (SSL/TLS) и безопасного программирования – Соблюдение нормативов (GDPR и др.) | – Немедленное внедрение патчей, обновлений и изоляция уязвимых участков – Оперативное оповещение заинтересованных сторон и пользователей – Проведение внутреннего расследования и корректировка политики безопасности | Критический |
| Проблемы масштабируемости при резких скачках трафика | – Проектирование гибкой архитектуры с горизонтальным масштабированием – Использование контейнеризации (Docker, Kubernetes) и облачных сервисов – Регулярное проведение нагрузочного тестирования (stress-test, load-test) | – Автоматизация масштабирования и динамическое перераспределение ресурсов – Приоритизация критичного функционала, временное отключение несущественных модулей – Перенастройка балансировщиков и оптимизация работы БД в кризисный момент | Высокий |
| Проблемы кросс-браузерной совместимости | – Строгое соблюдение стандартов HTML5, CSS3 и ECMAScript – Регулярное тестирование на основных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge) – Использование полифиллов для поддержки устаревших браузеров | – Быстрое внедрение обновлений для решения обнаруженных проблем – Информирование пользователей о поддерживаемых версиях браузеров – Предоставление резервного варианта интерфейса для проблемных платформ | Умеренный |
| Проблемы интеграции с внешними API и сервисами | – Проведение комплексного тестирования интеграционных модулей – Налаживание чётких контрактов с поставщиками API – Внедрение резервных каналов доступа и механизмов fallback | – Переключение на резервные или локальные решения при сбоях – Ручное вмешательство при восстановлении связи – Быстрая корректировка кода для устранения ошибок интеграции | Умеренный |
| Зависимость от облачных сервисов и инфраструктурные сбои | – Выбор проверенных и надёжных облачных провайдеров (AWS, Google Cloud, Azure) – Организация резервирования и отказоустойчивой инфраструктуры – Регулярное тестирование сценариев аварийного восстановления | – Переключение на резервные или мультиоблачные решения – Активация failover-систем и оперативное перераспределение нагрузки – Использование альтернативных серверов до стабилизации ситуации | Незначительный |
| Сбои в процессах DevOps и CI/CD | – Автоматизация процессов тестирования и деплоя – Использование проверенных CI/CD пайплайнов – Регулярное обучение команды и аудит процессов | – Откат неудачных релизов и экстренное исправление ошибок – Введение аварийных релизов и оперативная корректировка пайплайна – Назначение ответственных за кризисное управление | Умеренный |
| Недостаток квалифицированных специалистов | – Проведение регулярного обучения и сертификации персонала – Сотрудничество с рекрутинговыми агентствами и фрилансерами – Планирование карьерного роста и мониторинг кадровых потребностей | – Привлечение внешних консультантов и экспертов – Перераспределение задач и ускоренное обучение – Использование аутсорсинговых ресурсов для критических задач | Умеренный |
| Зависимость от сторонних библиотек и технологий | – Регулярный мониторинг обновлений и жизненного цикла используемых решений – Периодический рефакторинг кода и тестирование новых версий – Документирование зависимости и планирование миграций | – Изоляция и замена проблемных компонентов – Временное использование стабильных, но устаревших версий – Быстрая интеграция обновлений после тестирования совместимости | Незначительный |
| Несоответствие требованиям регуляторов (GDPR и др.) | – Проведение регулярных аудитов соответствия и юридических консультаций – Внедрение строгих процессов контроля за обработкой данных – Постоянное обновление политики безопасности и конфиденциальности | – Оперативное устранение выявленных нарушений – Консультации с регуляторами и оперативное внедрение корректирующих мер – Пересмотр внутренних процедур и документации | Высокий |
| Срыв сроков реализации проекта | – Тщательное планирование и регулярная оценка сроков – Применение Agile-методологий (Scrum, Kanban) и регулярные стендапы – Мониторинг ключевых этапов и своевременное выявление узких мест | – Пересмотр графика с перераспределением ресурсов – Введение дополнительных спринтов и корректировка приоритетов – Экстренное решение выявленных проблем в планировании | Средний |

Ниже приведена разбалловка для расчёта оценки риска:

- Вероятность (P):

  - Низкая – 1 балл

  - Средняя – 2 балла

  - Высокая – 3 балла

- Последствия (I):

  - Низкие – 1 балл

  - Средние – 2 балла

  - Высокие – 3 балла

Формула:
  R = P × I

Лингвистическая оценка риска:

- 1-2: Незначительный;

- 3–4: Умеренный;

- 5–6: Средний;

- 7–8: Высокий;

- 9: Критический.

2.3 Расчетная часть

- Единовременные затраты на разработку и внедрение системы (K):

  - Анализ и проектирование – 2,5 млн руб.

  - Программирование –  6 млн руб.

  - Тестирование и внедрение – 3.5 млн руб.

Итого K = 2.5 + 6 + 3.5 = 12 млн руб.

- Годовая экономия или прирост прибыли (E): E = 4 млн руб.

- Период анализа (n): n = 5 лет

- Дисконтная ставка (r): r = 12% (0.12)

Годовой экономический эффект (ГЭЭ)

ГЭЭ рассчитывается как разница между годовой экономией и равномерно распределенными на год затратами на создание системы.

ГЭЭ = E - (K / n)

ГЭЭ=4 млн. руб. - (12 млн. руб./ 5 лет) = 1,6 млн. руб./год

Коэффициент экономической эффективности (Рентабельность проекта)

Показывает отношение годовой экономии к суммарным единовременным затратам.

Рентабельность = E / K

Рентабельность = 4 млн. руб. / 12 млн. руб. = 0,3 (30%)

Срок окупаемости проекта

Срок, необходимый для возврата первоначальных инвестиций за счет годовой экономии.

Срок окупаемости = K / E

Срок окупаемости = 12 млн. руб. / 4 млн. руб. = 3 года

Чистая приведенная стоимость проекта (NPV)
NPV – это сумма дисконтированных годовых экономий за период анализа минус единовременные затраты.

NPV = t = 1nE(1 + r)t-K (Сумма от t = 1 до n) [E / (1 + r)^t] - K

Таблица – Вычисление для n = 5 лет

| Год | Вычисления | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 млн. руб. / (1 + 0,12) ^ 1 | ≈ 3,571 млн. руб. |
| 2 | 4 млн. руб. / (1 + 0,12) ^ 2 | ≈ 3,188 млн. руб. |
| 3 | 4 млн. руб. / (1 + 0,12) ^ 3 | ≈ 2,847 млн. руб. |
| 4 | 4 млн. руб. / (1 + 0,12) ^ 4 | ≈ 2,542 млн. руб. |
| 5 | 4 млн. руб. / (1 + 0,12) ^ 5 | ≈ 2,269 млн. руб. |

Сумма дисконтированных потоков: 3,571 + 3,188 + 2,847 + 2,542 + 2,269 ≈ 14,417 млн руб.

NPV = 14,417 млн руб. - 12 млн руб. = 2,417 млн руб.

Эффект финансового рычага (ЭФР)

ЭФР показывает изменение рентабельности собственного капитала (ROE) при использовании заемных средств.

ЭФР=((ROEс займом-ROEбез займа)/ROEбез займа)×100%

Если ROE без заемных средств = 21% и ROE с заемными средствами = 24%, то

ЭФР = ((24% - 21%) / 21%) × 100% = (3% / 21%) × 100% ≈ 14,29%

Порог рентабельности проекта (точка безубыточности)

Порог рентабельности определяет минимальный объём продаж (или доходов), при котором бизнес начинает приносить прибыль, то есть доходы равны суммарным затратам.

Проект реализует несколько источников доходов:

- Подписка по SaaS-модели

- Лицензирование для интеграции во внешние системы

- Консультационные и технические услуги

- Реклама и партнерские программы

- Премиальный функционал

Основным источником доходов определим лицензирование для интеграции во внешние системы, иначе - B2B продажи. Для определения порога рентабельности воспользуемся стандартной формулой точки безубыточности:

ТБ = Постоянные затраты / (Стоимость лицензии – Затраты на интеграцию и поддержку)

При равномерном распределении единовременных затрат (12 млн руб. за 5 лет, т.е. 2,4 млн руб./год) и при стоимости одной годовой лицензии (без обновлений) в 30 тыс. руб. с маржинальностью 60%, порог безубыточности составит:

ТБ = 2,4 млн. руб. / (30 тыс. руб. × 0,6) =134 лицензии

Таким образом, для дохода от продажи лицензий проект становится самоокупаемым при достижении 134 B2B клиента, приобретших годовые лицензии.

Итоговые значения, вычисленные в расчетной части:

- ГЭЭ – 1,6 млн. руб. / год

- Рентабельность – 30%

- Срок окупаемости – 3 года

- NPV – 2,417 млн. руб.

- ЭФР – 14,29%

- Точка безубыточности – 134 лицензии

Презентационный лист проекта

Инновационная веб-платформа с высокой производительностью, адаптивностью и надёжной безопасностью.

Данный проект направлен на создание современного, масштабируемого веб-приложения, ориентированного на потребности среднего и крупного бизнеса, стартапов и агентств цифрового маркетинга. Решение учитывает ключевые вызовы отрасли — от производительности до соответствия нормам безопасности (GDPR и др.) и сочетает адаптивность, отказоустойчивость, безопасность и высокую скорость работы.

Цель проекта

Разработать инновационное веб-решение, обеспечивающее быструю загрузку страниц, безопасную обработку пользовательских данных и кроссплатформенную адаптацию с возможностью масштабирования в условиях роста трафика и пользовательской нагрузки.

Ключевые технологии

- Frontend: React

- DevOps: Docker, Kubernetes, CI/CD

- Облачные решения: AWS

- Безопасность: защита от XSS, CSRF, SQL-инъекций, соответствие GDPR

- Архитектура: микросервисы

Ключевые метрики эффективности (KPI)

- Время загрузки страниц — менее 3 секунд

- Снижение отказов пользователей — на 20%

- Уровень удовлетворённости пользователей — ≥ 90%

- SLA-доступность платформы — ≥ 99,9%

- Время выхода MVP — менее 6 месяцев

Целевая аудитория

- Средний и крупный бизнес (e-commerce, корпоративные сайты)

- Стартапы, которым необходим быстрый выход на рынок

- Агентства цифрового маркетинга и веб-разработки

- Клиенты с повышенными требованиями к защите данных

Этапы реализации проекта

- Аналитика и постановка целей
Сбор требований — формирование пользовательских и технических ожиданий, анализ целевой аудитории.

- Формирование технической документации
Подготовка технического задания (ТЗ) — структурирование архитектурных, функциональных и нефункциональных требований.

- Подготовка среды разработки
Настройка окружения — выбор инструментов, конфигурация среды, подключение DevOps-инфраструктуры.

- Проектирование архитектуры
Разработка архитектурной схемы и определение точек масштабирования.

(1 месяц)

- Разработка интерфейса и серверной части
Параллельная работа над frontend- и backend-компонентами.

- Интеграция и тестирование
Интеграция модулей, нагрузочное тестирование, контроль качества.

(25 дней)

- Обеспечение безопасности
Проведение аудита безопасности, защита от уязвимостей (SQL-инъекции, XSS, CSRF).

- Запуск проекта
Развёртывание продукта в продакшн, настройка мониторинга.

- Поддержка и анализ)
Мониторинг, сбор фидбека от пользователей, техническая поддержка и планирование улучшений.

Потенциал проекта

- Рост рынка веб-услуг на 8–10% ежегодно (по данным Gartner)

- Повышение доли мобильного трафика (до 60%)

- Высокий спрос на защищённые, производительные веб-решения

Платформа совмещает в себе высокую производительность, масштабируемость и высокий уровень безопасности, что позволяет бизнесу сосредоточиться на росте, не отвлекаясь на инфраструктурные и технические риски.

Финансовая модель

- Подписка по SaaS-модели (ежемесячная, годовая)

- Платные модули и расширения (аналитика, безопасность)

- Консультационные услуги (настройка, обучение, аудит)

- White-label лицензирование решения для других платформ

Конкурентный анализ

- Vercel — фокус на быстрой доставке frontend-проектов, ограниченная безопасность.

- Netlify — простота и автоматизация, но нет глубокой кастомизации.

- Наше решение — безопасность, адаптация под бизнес и гибкость архитектуры.

Команда проекта

- Frontend/Backend-разработчики — разработка и оптимизация кода

- DevOps-инженеры — CI/CD, инфраструктура и контейнеризация

- Специалисты по безопасности — аудит, соответствие стандартам

Риски и стратегия их минимизации

- Риск отказа облачного провайдера → резервные серверы и мультиоблачная архитектура.

- Рост стоимости инфраструктуры → гибкое масштабирование и оптимизация ресурсов.

- Правовые изменения → постоянный аудит соответствия нормативам (GDPR и др.).

Пользовательская обратная связь

Предварительные опросы целевой аудитории подтверждают востребованность решений, связанных с адаптивностью, высокой скоростью загрузки и безопасностью хранения данных.

Планы по масштабированию

- Поддержка многоязычности и выход на зарубежные рынки

- Запуск маркетплейса с виджетами, модулями и темами

- Интеграции с корпоративными CRM/ERP системами

- Использование ML-модулей для аналитики поведения пользователей

Наш проект открыт для предложений по партнёрству, пилотным внедрениям и инвестированию. Готовы к презентации платформы и обсуждению совместных форматов сотрудничества. Свяжитесь с нами по почте

Контактная информация

Имя: Никита

Роль: Руководитель проекта

Email: itproject@gmail.com